## 消防协会项目1.0
消防协会项目开发用时（GIS开发部）- 截止时间2020/4/15
| 模块 | 具体工作内容 | 周期 | 工时（天） | 参与人数 | 涉及人员
数据 | 企业信息数据收集 | 1. 消防协会信息系统基础业务数据库（企业成立时间、注册资本、经营范围、营业起止时间等） 2. 企业单位会员位基本信息数据库（会员注册时间、结束时间、证书编号、信用等级、服务类型、协会服务监督电话等） 3. 质量体系认证证书数据库（注册号、质量体系标准、证书发证时间、结束时间、延期时间、质量认证机构名称等） 4. 消防技术服务机构资质证书数据库（资质文号、消防技术服务机构类型、发证时间、结束时间等） | 2020/2/27～2020/4/7 | 27 | 1 | 么娜
| 矢量数据生产 | 1. 北京各区边界线； 2. 区中心点； 3. 街道点数据； | 2020/4/8～2020/4/9 | 2 | 2 | 韩冬、么娜
前端 | 登录界面开发 | 1. 登录界面及接口验证开发 | 2020/4/9～2020/4/15 | 6 | 3 | 高和进
| 矢量数据对接及三维交互功能开发 | 1. 批量创建矢量poi点数据及区域边界线； 2. poi点交互：鼠标交互、高亮显示、取消高亮、批量生产/删除、可视距离等功能； 3. 区域边界定位及poi点经纬度定位功能开发； 4. 加载高德底图及标注等服务数据。
| 大屏端框架开发 | 1. 初始化三维场景； 2. 顶部组件各功能开发：实时天气、关键字模糊搜索、系统时间、系统名称； 3. 左、右侧边栏界面及交互开发 |  |  |  | 房金、高和进
| 关键字联想查询 | 关键字模糊查询：公司名称、联系人、联系电话、经营地址等字段进行查询
| 统计模型块开发 | 北京市会员企业信息统计： 1. 以图层树形式显示，按区、街道统计会员数量； 2. 图层树节点与三维的交互。
会员列表显示：按区和街道进行查询显示；
会员信用等级统计：按区和街道进行查询显示；
会员业务类型统计：1. 按区和街道进行查询显示；2. 查看会员详细信息；
后端 | 后端框架及接口开发 | 后端框架建设及项目打包初始化 |  |  |  | 褚吉宋
行政区划及街道统计接口
按行政区或街道返回会员列表
按会员id返回会员详细信息
按信用等级查询统计接口
按业务类型查询统计接口
关键字按公司名称、联系人、联系电话、经营地址等字段进行查询
| 数据库建设 | 数据库表设计
数据入库

## 消防协会修改建议和需求V1.1
消防协会修改建议和需求-20200506
模块 | 具体工作内容 | 完成情况 | 开发周期 | 工时（天） | 开发人员 | 备注
界面 | 行政区图层树结构排列顺序；东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、大兴区、通州区、顺义区、昌平区、房山区、门头沟区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区 |  | 2020/5/7～2020/5/7 | 1 | 储吉宋 | 2020/5/9上午完成自己负责模块自测联调、打包上线、提交测试，要求通过率80%以上
| 行业分类统计图建议修改用其他方式展示；现有的效果显的很拥挤，建议换种方式展示；（见“注”） |  |  |  | 房金
| 行业分类按两大类：供给侧会员、需求侧会员两大类 |  |  |  | 储吉宋、高和进
| 增加供给侧会员行业分类、需求侧会员行业分类属性字段关键字模糊查询功能 |  | 2020/5/8～2020/5/8 | 1 | 储吉宋、高和进
| 大屏展示行业分类查询统计： 通过供给侧、需求侧业务分类统计柱状图区域进行交互； 鼠标在供给侧、需求侧分类统计图的任意一个统计小类中点击图例； 系统界面右侧的业务统计图表自动关闭； 在系统左侧窗口显示所点击小类的统计单位个数、统计所属单位列表。 |  |  |  | 储吉宋、高和进
系统界面修改 | 客户需求将系统左右两侧图表框，工具客户使用要求可以随时开关显示功能。 |  | 2020/5/8～2020/5/8 | 1 | 房金
数据及地图 | 将地图显示增加影像图和电子地图切换功能（以上数据采用统一高德地图数据；） |  | 2020/5/7～2020/5/7 |  | 韩冬
注： 供给侧会员分为十三小类：建筑防火、消防产品、消防设施、安全评估、宣传教育培训、消防信息化、电气防火、烟道清洗、灭火救援、事故调查、法规政策、消防保险、消防安全检查； 需求侧会员分为十二个小类：住宿业、餐饮业、仓储业、建筑业、制造业、文体业、商市场、物业服务、文物保护、教育机构、医疗机构、养老机构；